注意：以下黄底红色部分不要作任何改动

进度安排及任务要求、文献综述和开题报告要求等样例

仅供参考，具体内容不可完全照抄

一、进度安排及任务要求（任务书）：

任务要求：
（1） 熟悉二值卷积神经网络的研究背景与发展现状，掌握其将权重和激活值二值化以简化计算的核心思想，并深入理解其硬件友好的计算范式（如XNOR与比特计数操作）。

（2） 掌握硬件加速器设计的完整流程，以及Python(TensorFlow/PyTorch)、Verilog硬件描述语言。

（3） 分析二值卷积层的计算特性与数据流模式，研究其在映射到硬件时面临的关键问题，如并行度、数据复用、内存带宽和资源瓶颈。

（4） 设计一个通用的二值卷积硬件加速器顶层架构，明确其接口、计算单元阵列、数据缓冲与控制逻辑；并在此基础上，重点优化其核心计算单元（如并行XNOR-PopCount模块）与数据调度策略。

（5） 根据所设计的架构完成RTL实现和功能仿真，进行模型部署和性能评估（包括吞吐率、资源利用率等），并与软件实现或基线硬件设计进行对比分析。

（6） 完成毕业论文（设计）的总结工作和毕业论文的撰写（11000字以上）。

进度安排（以下时间分段供参考，建议按一周或两周间隔进行安排）：

2025-11-10至2025-11-16：明确毕设任务、目标和进度要求。

2025-11-17至2025-11-30：查阅文献资料，调研国内外研究现状，撰写文献综述文档。

完成外文翻译，撰写文献翻译文档。

2025-12-1至2024-12-14：在导师指导下开展实质研究或设计工作。

2025-12-15至2025-12-21：撰写开题报告，应包含学生本人已开展的阶段性工作及结果。

2025-12-22至2025-12-29：讨论修改文献综述、外文翻译和开题报告，准备开题答辩。

2026-01-05至2026-01-11：开题答辩。

2026-03-02至2026-03-22：完成二值卷积层硬件加速器的RTL设计与功能仿真。

2026-03-23至2026-03-27：中期检查。

2026-03-28至2026-04-12：完成模型部署和性能评估，采集相关指标数据，进行数据分析，完成毕设设计总结。

2026-04-13至2026-04-20：撰写、上传毕业论文。

2026-04-21至2026-05-24：答辩前审核流程。

2026-05-25至2026-05-29：论文答辩。

起讫日期：
   2025年11月10日-2026年5月29日

二、文献综述和开题报告要求

1.文献综述和开题报告的一般要求：

注：以下所要求的正文字数，均不包含参考文献、作者、单位、公式、图表及各类代码得字数等

(1)查阅国内外相关文献资料10篇以上（其中外文文献不少于5篇），近 5 年文献不少于 3

篇。在此基础上完成文献综述，正文要求4000字以上。

(2)完成外文翻译，正文（中文）要求3500字以上。

(3)完成开题报告，正文要求4500字以上。

2.对文献综述的具体要求：

(1)了解二值卷积神经网络的基本原理，包括其权重与激活值二值化的特点及其对应的硬件处理方法（如XNOR-PopCount操作） ；了解BNN在边缘计算中的应用需求、硬件加速现状。

(2) 阐述已有二值卷积神经网络的计算优化方法和主要硬件加速架构，梳理其核心思想、特征（如并行度、数据流模式）及其在国内外的研究现状。

(3) 比较已有的二值卷积硬件加速架构模式（如计算单元结构、数据复用策略、内存层次设计等），分析其优缺点；阐述BNN硬件加速器设计的应用价值与研究意义。 。

(4) 做好与毕业论文相关的硬件架构设计、Python与Verilog HDL编程等基础知识的梳理与准备工作。

3.对开题报告的具体要求：
(1)分析当前用于二值卷积计算的硬件算法（如基础的XNOR-PopCount架构、并行化策略、数据流模型等）的种类、优缺点及硬件资源消耗特点。。
(2)给出二值卷积层硬件加速器的整体设计方案，包括系统架构、核心计算单元（PE）结构、数据流控制模式，并论证所选择的核心处理算法与优化策略的合理性。
(3)对论文要完成的工作有清晰的认识，给出从算法研究、RTL设计、仿真验证到模型部署的具体研究方案和技术路线，并预见可能遇到的问题和困难（如时序收敛、资源瓶颈、数据传输带宽限制等），并提出初步的解决思路。

- (4)明确提出本论文的研究成果或预期达到的目标，包括最终实现的硬件加速器的功能、关键性能指标（如工作频率、资源占用率、吞吐率等），以及计划完成的验证工作。 
(5)安排好论文的详细进度计划，对于文献调研、算法仿真、RTL实现、论文撰写等每个阶段的工作内容、时间节点和交付成果有明确的规划。

- 给出本人已进行的研究或设计工作及已取得的结果。

参考文献：

- A Hardware-Software Blueprint for Flexible Deep Learning Specialization. 2018 arXiv.

- Finn: A framework for fast, scalable binaried neural network inference. 2017 FPGA.

- Reliability of FINN-Generated CNN Accelerators for Image Classification on SRAM-Based FPGAs Under Heavy-Ion-Induced Faults. 2025 TNS.

- HyBNN: Quantifying and Optimizing Hardware Efficiency of Binary Neural Networks. 2023 TRETS.

- BiNPU: A 33.0 MOP/s/LUT Binary Neural Network Inference Processor Showing 88.26% CIFAR10 Accuracy With 1.9 Mbit On-Chip Parameters in a 28-nm FPGA. 2024 TCAS-II.

- PolyLUT: Ultra-low Latency Polynomial Inference with Hardware-Aware Structured Pruning. 2025 arXiv.

- Logic Neural Networks for Efficient FPGA Implementation. 2025 TCAS-I.